## ガントチャート
ガントチャート テンプレート | [6 empty] | Smartsheet からのヒント ➜ | [5 empty] | タイムラインを視覚的に表すことができるガントチャートでは、 各タスクについての詳細やプロジェクトの依存関係を確認できます。
プロジェクトのタイトル |  | [プロジェクトのタイトル] |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | [会社の名前]
プロジェクト マネージャー |  | [プロジェクト マネージャーの名前] |  |  |  |  | 日付 | [6 empty] | 2018-03-12
WBS 番号 | タスクのタイトル | タスクオーナー | 開始日 | 期限 | 期間 | タスク完了率 | フェーズ 1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ 3 | [14 empty] | フェーズ 4
[7 empty] | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
[7 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | プロジェクトの概念化と開始
1.1 | プロジェクト憲章 | オーナー名 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: 第 1 週 金 to 第 2 週 火
1.1.1 | プロジェクト憲章の修正 | オーナー名 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: 第 2 週 水
1.2 | リサーチ | オーナー名 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: 第 2 週 水 to 第 3 週 水
1.3 | 予測計画 | オーナー名 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: 第 2 週 木 to 第 3 週 木
1.4 | ステークホルダー | オーナー名 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: 第 3 週 月 to 第 3 週 木
1.5 | ガイドライン | オーナー名 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: 第 3 週 火 to 第 3 週 木
1.6 | プロジェクトの開始 | オーナー名 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: 第 3 週 金
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | スコープと目標の設定 | オーナー名 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: 第 4 週 月 to 第 4 週 木
2.2 | 予算 | オーナー名 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: 第 4 週 金 to 第 5 週 金
2.3 | コミュニケーション計画 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
2.4 | リスク管理 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3 | プロジェクトの立ち上げと実施
3.1 | 進捗管理 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.2 | KPI | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | 監視 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | 予測 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.3 | プロジェクトの更新 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | チャートの更新 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4 | プロジェクトの成果と管理
4.1 | プロジェクトの目的 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.2 | 高品質な成果物 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.3 | 作業量と費用の管理 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%
4.4 | プロジェクトの成果 | オーナー名 |  |  | 0 | 0%